## Gant schema
SPOR införande aktiviteter mall från Karolinska |  | Projekt internt | Projekt extern opererande kliniker | Projekt extern IT | Bakgrundsfärg = projektprogress
Tid |  | Tid kommer att kompletteras
Linje 1 -Opererande kliniker: Pat info, Opt-Out. Förutsättning för driftssättning
1.1 | Konsekvensanalys av SPOR införande Opavdelningar och Opererande kliniker
1.2 | SPOR införande: Beslut chefläkare. Process?
1.3 | SPOR införande: Beslut Styrgrupp Operation. Process?
1.4 | Ta fram rutin för Patientinfo och Opt-out
1.5 | Rutin för patient info och Opt-out: Beslut chefläkare. Process?
1.6 | Rutin för patient info och Opt-out: Beslut Styrgrupp operation. Process?
1.7 | Kontakt opererande kliniker: Start av "Checklista opererande kliniker"
1.8 | Inuti: Resp Op-avd info SPOR: Dokument Pat info och Opt-out
1.9 | www.karolinska.se/SPOR info text
1.10 | Införa rutiner för information och Opt-out på opererande kliniker.
1.11 | Framförhållning för patient info inför driftsstart
1.12 | Info vårdavdelningspersonal
1.13 | Utbilda egen personal
Linje 2 -Variabler: Orbit, Karda. Förutsättning för driftssättning
2.1 | Anestesikoder, komplikationer: test i Orbit (antal tecken, rader)
2.2 | Anestesikoder bygga modul, skapa alias
2.3 | Anestesikomplikationer: skapa alias
2.5 | Koder, komplikationer: Beslut styrgrupp Orbit. Process?
2.6 | Strykningar test i Orbit (antal tecken, rader)
2.7 | Förankring lokala strykningskategorier (H: Projekt elektiv opplanering)
2.8 | Förankring lokala strykningskategorier (S: ANOPIVA)
2.9 | Förankring lokala strykningskategorier ( ALB: Barnoperation/anestesi)
2.10 | Förslag lokala strykningskategorier ev reevaluering
2.11 | Beslut Styrgrupp Operation Process?
2.12 | Strykningar Beslut Styrgrupp Orbit Process?
2.13 | Arbetssätt Orbit, TC & papper: Vilka Op/UVA använder vilka dokument/mallar/fält?
2.14 | Variabellista lokal anpassning
2.15 | Nya fält: Beslut om Orbitsstyrgrupp/VCh resp opavdelning. Process?
2.16 | Bygga och driftssätta mallar/fält i Orbit.
2.17 | Koppla Orbit till Karda
2.18 | System arkitektur webservice
2.19 | Konstruktion av webservice Karda => SPOR
2.20 | Utbilda egen personal
DRIFT
Linje 3 -Aktiviteter som ej är förutsättning för driftssättning
3.1.1 | Komplettera variabler -arbete på opavdelningarna
3.1.2 | Nya fält: Beslut om Orbitsstyrgrupp/VCh resp opavdelning. Process?
3.1.3 | Komplettera variabler -Nya fält i Orbit och koppling i Karda
3.2.1 | Rutin för ifyllande av e-postfält Beslut chefsläkare. Process?
3.2.2 | Rutin för ifyllande av e-post fält Beslut Styrgrupp Operation. Process?
3.2.3 | Begäran TC om epostfält
3.2.4 | Införande rutin opererande klinik att fylla i e-post
3.3 | Ingreppskoder kvalite: nuläge? Metod för förbättring?
Mallen är framtagen i samband med start av införande projektet av SPOR på Karolinska. Dokumentet är föremål för kontinuerlig uppdatering
Projektet kommer att använda en IT-lösning med separat databas -ej via Orbit
Frågor kring mallen: bengt.cederlund@karolinska.se
Absolut deadline justeringar i dataset
Möjligt att starta opererande kliniker succesivt
Komplettering kan göras i omgångar

## Actions i projektet
Pågår
Klar
|  |  | Avvaktar annan part |  | 2013-01-22
Inte påbörjad
Minnesanteckning | Agenda | Agenda nästa möte | Action | Utförs av | Deadline | Status | Kommentar | Minnes anteckning möte 12-01-23 | Minnes anteckning möte 12-01-15
1 |  |  | Närvarande | [5 empty] | XX
2 | 2 |  | 0. Dagordning | [5 empty] | OK.
3 | 3 |  | 0. Introduktion till SPOR | N.N |  | Klar | Variabel lista printad. SPOR Verksamhetsplan printad. |  | N.Npresenterar SPOR utifrån teknisklösning och hur tankarna om framtiden
4 | 4 |  | 0. Projektupplägg. Diskussion i projketgrupp. | N.N | 2013-01-15 | Klar | 1. Projektplatsen. 2. Videomöten. 3. Gantschema printat. 4. Frågetecken i beslutsprocessen. , 5. Actionlista, 6. Checklista opererande kliniker ( https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r842295183 ) , 7. Minnesanteckningar. 8. Agenda inför möten. 9. Diskussion arbetssätt OK? |  | 1. Vi använder inte projektplatsen upplevs som besvärlig. 2. Video möten:ok. 3. Gantschema: Beslutsprocessen oklar Eva pratar med Eva B om a) Beslutsprocess kring strykningar, komplikationer, anetesikoder. Räcker det med Orbitstyrgruppen eller behövs operationsrådet. Kan fält si t.ex. anestesijournalen om de bara används av berörda kliniker beslutas iav VCh? 5. Skickas ut. 6. Hanns ej med. 7. Skickas ut. 8. 9. Bättre mkt korta veckomöten ärn mer sällan och långa. (En del diskusion om hur vi ska sälja in registret till patienter och övriga kliniker Vilka beslut över tas och på vilken nivå N.Nkontaktar Thorax för diskussion Patientföreningar kan vara aktuellt via SPOR centralt: avvaktas. ?
5 | 5 |  | 0. Projektstruktur: Fast mötestid för videomöten, när? | N.N | 2013-01-15 | Klar | Sätta tid under mötet eller Doodle. |  | Videomöten regelbundet onsdagar 08-09 Ingeborg 0ch N.Ntestarinnan. Första möte 23/1
6 | 6 |  | 1.1 Konsekvensanalys av SPOR införande för Opavdelningar och opererande kliniker utkast | N.N | 2013-01-22 | Pågår | Görs med utgångs punkt från initial intressent analys. |  | Aktörer:Patienter, sjukhusledning, operationsavdelningar, Opererandekliniker, Vårdavdelning, IT, uppvakning. Pattient: (fördelar), benchmark alla op kvalitetssäkras, minskande väntetider. Ökad öppenhet ,får en möjlig att påverka genom PROMS.OP-AVD kan jämföras med andra, ökat medvetenhet då det finns siffror att återkoppla till. en del merarbete för de som ska registera i systemet. Processarbetet får ökat tryck. Vårdplanerade. får ökatarbete. Operatörer. problem med kodreg i Orbit/TC. Vårdavd. info arbete. sjhledning, beslut N.N sammanfattar och skickar ut inför nästa möte. .
7 | 7 |  | 2.13 Analys Arbetssätt Orbit, TC & papper: Vilka Op/UVA använder vilka dokument/mallar/fält? |  | 2013-01-22 | Pågår | Start analys av vem som använder vilka dokument i Orbit. https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r842931860 Dokument OK? Ta diskussion om opssk journal med Anders. Mejl 110111 |  | Hanns ej med
8 | 8 |  | 0. Projektgrupp: Eventuellt behov av fler kompetenser i projektet? | N.N | 2013-01-22 | Pågår |  |  | OpSsk kompetens löses på resp avdelning. SPOR admin på resp avd
9 | 9 |  | 0. Övriga frågor | [5 empty] | Inga
10 | 10 |  | 0. Kommande möten | [5 empty] | Stående tid Onsdagar kl 8-9. Användarmöte SPOR 22/3.
|  |  | 0 Kolla möjlighet att lägga till text i kallelse i TC. | N.N | 2013-01-22 | Pågår | Kan man lägga till i kallelse eller kan man
| 11 |  | 0. Avsluta mötet. | N.N
0. Fungerar metoden med video
0. Förra mötet
|  |  | 0. Förstudie: Tidsregistreringar hur fungerar datum för operationser vad tas statestik ut på | N.N
0. Närvarande
| 1 |  | 0. Presentation projektgrupp. | Alla |  | Klar | Agenda printad.
|  |  | 0. Projektstruktur: Fastställa projektgrupp | N.N | 2013-01-15 | Pågår | Administratör ALB? PostOp alla avdelningar?
|  |  | 0. Projektstruktur: Kolla om videokonferens kombination dator + video | N.N | 2013-01-07 | Klar
|  |  | 0. Variabellistan: 690 Verklig eftervårdsnivå efter operation. | N.N | 2013-01-15 | Inte påbörjad | Hur används den? Kan den tas bort? Kolla med Peder.
|  |  | 0: Förstudie: Konsekvensanalys för IT/Orbit förvaltningen | N.N | 2013-01-24 | Pågår
|  |  | 1.1 Konsekvensanalys av SPOR införande för Opavdelningar och opererande kliniker-genomgång |  | 2013-01-22
|  |  | 1.1 Kontakta Johan Wallander om att få med Carin Friberg på möte för konsekvensanalys | N.N | 2013-01-08 | Avvaktar annan part | Mejl Skickat 130104
|  |  | 1.4 Opt-Out dokumnet där patienter registrerar att de inte vil delta | N.N | 2013-01-15 | Inte påbörjad
|  |  | 1.4 Opt-Out: Utkast process för Opt-Out | N.N | 2013-01-08 | Pågår | Utkast klart
|  |  | 1.4 Pat info: Inuti -lokal SPOR hemsida på för info och dokument (Opt-out formulär). Informationsavdelningens åsikt om struktur. | N.N | 2013-01-14 | Inte påbörjad | Utkast mejl via Karin Malm till informationsavdelningen
|  |  | 1.4 Pat info: Utkast process för patientinfo | N.N | 2013-01-08 | Pågår | Utkast klart
|  |  | 1.4 Pat info: Utkast Separat infoblad för akuta patienter och om text inte läggs till i kallelser | Bengt | 2013-01-15 | Pågår | Byta mall till en med bild? Lämplig bild?
|  |  | 1.4 Pat info: Utkast Text att läggas till i kallelser | N.N | 2013-01-10 | Pågår | Skickas ut efter 1:a möte
|  |  | 1.7 Checklista för kontakt med opererande kliniker | N.N | 2013-01-15 | Pågår | https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r842295183
|  |  | 1.8 Inuti: Information om SPOR. Dokument Pat info + Opt-out | Resp avd | 2013-02-15
|  |  | 2.14 Variabellistan: 445 , 450 , Strykningar. Test antal möjliga rader antal möjliga tecken. | N.N | 2013-01-07 | Pågår | Rader 43 rader OK. Tecken max 45(?)
|  |  | 2.2 Variabellistan: 610 : Anestesikoder: Excel Lista med inlästa koder | N.N | 2013-01-15 | Pågår | Listan ska sedan komletteras med alias
|  |  | 2.13 Variabellistan: Fråga respektive UVA i vilka dokument arbetar man? | N.N
|  |  | 2.14 Variabellistan: 325 Akut planering |  |  |  | Borde "Akut 24 h - ej jourtid" vara under kategori AKUT>24.??
|  |  | 2.14 Variabellistan: 340 , 345 Längd och vikt |  |  |  | Kan det plockas från TC?
|  |  | 2.14 Variabellistan: 435 Ankomsttid preopenhet |  |  |  | Är "anlänt operation OK?
|  |  | 2.14 Variabellistan: 435 Tidpunkt pat kallas till operation |  |  |  | Kan man använda inlagd på sal som pseudo mått för att kallalse skickats till patienten? Kallelse sker ffa från TC (undantag Ort Solna, Öron H), Öron Solna planerar på papper lägger in i Orbit ca 2 veckor innan op.)
|  |  | 2.14 Variabellistan: 445 , 450 , Strykningar. Bestämma arbetssätt |  |  |  | Pappersmanual som hjälp?
|  |  | 2.14 Variabellistan: 445 , 450 , Strykningar: bestämma lokal utformning. | N.N | 2013-01-31 |  | Hela listan? Kompletterad med strykning pga transplantation?
|  |  | 2.14 Variabellistan: 445 , 580 Patient in på resp ut från på operationssal |  |  |  | Ny tid. Kan tider läggas till listan.
|  |  | 2.14 Variabellistan: 445, 450, Strykningar: redigera texter till max 45(?) |  |  |  | Korta av antal tecken.
|  |  | 2.14 Variabellistan: 510 , 515 , 520 Uppdukning. |  |  |  | Ska den med? Var ska den läggas (Tidsregistreringen eller fastmall i Opssk jounalen)?
|  |  | 2.14 Variabellistan: 595 Opererande klinik. När kan det finnas i drift. | N.N | 2013-01-15 | Pågår | Nytt fält i opbehovet. Om design av hela operatyionsbehovet. Beslut Orbit styrgruppen
2.14 Variabellistan: 610 : Anestesikoder: efter driftssättning reevaluera alias.
|  |  | 2.14 Variabellistan: 610 : Anestesikoder: Skapa alias för koder bedöms som vanligaste |  |  |  | justerat för max 255 tecken(?)
|  |  | 2.14 Variabellistan: 640 (total blödning), 655 (Lägsta journalförda puls), 660 (Lägsta journalförda systoliska BT ), 665 (Lägsta journalförda SpO2) tas ur Orbit. 645 (Givna milliliter blod), 650 (Givna milliliter plasma), 670 (Lägsta journalförda Hb) 810: Verklig eftervårdsnivå efter operation |  |  |  | Fast mall "SPOR" i anestesijournalen. 2 delar av mallen en frivillig del där data tas från TC om man inte fyllt i. En obligatorislk del. Obligatorisk: Blödning, Puls, BR och SpO2. Frivillig (som kompletteras ur TC om det saknas): Blod, Plasma och Hb. Data från TC tas inom tid Pat start - Pat Slut.
|  |  | 2.14 Variabellistan: 680 , 685 , Anestesikomplikationer: Korta av text max 37 tecken |  |  |  | Stämmer det? 37 tecken var det stryklningar???
2.14 Variabellistan: 680 , 685 : Anestesikomplikationer: Val av arbetssätt. Hjälp manual?
|  |  | 2.14 Variabellistan: 680, 685: Anestesikomplikationer: Val av arbetssätt. Kolla med Skövde hur de arbetar | N.N | 2013-01-15 | Pågår
|  |  | 2.14 Variabellistan: 680: 685: Anestesikomplikationer: Lägga in lista | N.N | 2013-01-31 |  | Idag upp til 165 tecken
|  |  | 2.14 Variabellistan: 810 , Verklig eftervårdsnivå efter postop |  |  |  | Alias "Avdelning" i Uppvakningsjounal. Kan man samla alla fält mallar COP-VAS postopsmärta kan den kompletteras med 810, 820, 830, 840, 845
2.14 Variabellistan: 820 Smärta postoperativt
|  |  | 2.14 Variabellistan: 830 Postoperativa komplikationer |  |  |  | Ska den med? Var ska den läggas (Tidsregistreringen eller fastmall i Opssk jounalen)?
|  |  | 2.14 Variabellistan: 830 Postoperativt illamående |  |  |  | Oklart hur det registreras.
|  |  | 2.14 Variabellistan: Tobak 360 , 362 |  |  |  | H. Ändring i arbetsställerelaterad mall. S och ALB?
|  |  | 2.14 Variabellistan: Val av arbetssätt. Parallell pappers manual med instruktioner, |  |  |  | Tidsdefinitioner för ex. knivstart: reponering? Anestesi klar: Uppläggning?
|  |  | 3.2.3. E-post: Lägga ärende införande av e-post fält i TC. |  |  |  | Avvakta beslut chefläkare + styrgrupp operation
3.3 Ingreppskoder kvalite: 600 , 601 Operationskoder. Utreda möjligheten att lägga till behandlingsnumnmer i TC.
|  |  | 3.3 Ingreppskoder validering: Nuläge? Metod förbättring? |  |  |  | Hög diskrepans mellan Orbit och TC?

## Utförda actions
Pågår
Klar
|  | Avvaktar annan part |  | 2013-01-22
Inte påbörjad
Agenda | Nästa angenda | Action | Utförs av | Deadline | Status | Kommentar | Fas | Minnes anteckning möte 12-01-XX | Minnes anteckning möte 12-01-XX
|  | 0. Projektstruktur: Boka första möte i Solna med alla projektgruppsdeltagare | N.N | 2013-01-07 | Klar | Mejl Skickat 130104 | 0
|  | 0. Projektstruktur: Kolla om videokonferens fungerar? | N.N | 2013-01-15 | Klar |  | 0
|  | 1. Pat info: Inuti -lokal SPOR hemsida på för info och dokument (Opt-out formulär). Kontakta N.N | N.N | 2013-01-07 | Klar | Kontakta N.N Möte torsdag? Mejl 130107 Möte 130110 | 1
|  | 2. Variabellistan: Kan man ta bort utskrivningsmall i anestesijournal | N.N | 2013-01-15 | Klar | OK!. innhåller bla. "utskriven till" och "blödning" -de ersätts i så fall med fast mall. | 0
|  | 2. VIS: Boka möte med förvaltningen | N.N | 2013-01-07 | Klar |  | 2
|  | 3b. E-post: Hur ser process för begäran av införande av e-post fält i TC.? | N.N | 2013-01-31 | Klar | Lägg ärende till TC. Avvakta beslut chefläkare + styrgrupp operation | 3

## Analys arbetssätt
Analys Arbetssätt Orbit, TC & papper: Vilka Op/UVA använder vilka dokument/mallar/fält?
Fokus ligger på konsekvensanalys av förändringar i Orbit |  |  |  |  | SPOR införande | [7 empty] | Ej SPOR införande
Dokument | mall/fält/typ av info | System | SPOR data | Kommentarer | ANOPIVA H | ANOPIVA S | ALB | Ort op S | Neuro op S | Plastik Op S | Ort op H | ÖNH Op H | Thorax | Hjärtkliniken
Anestesi anteckning Orbit | Sid 1/ Fast mall anamnes | Orbit |  |  | J
Anestesi anteckning Orbit | Sid 1/ Fast mall ordinerad utredning | Orbit |  |  | ?
Anestesi anteckning Orbit | Sid 1/ Fast mall ASA | Orbit | ASA |  | J
Anestesi anteckning Orbit | Sid 1/ Fast mall Anestesikort | Orbit |  |  | N
Anestesi anteckning Orbit | Sid 1/ Fast mall Premedicinering | Orbit
Anestesi anteckning Orbit | Sid 1 Fast mall Bedömning uppvak | Orbit |  |  | J
Anestesi anteckning Orbit | Sid 2/ Anteckningar | Orbit
Anestesi anteckning Orbit | Sid 2/ Arbetsställe relaterad mall | Orbit
Anestesi anteckning Orbit | Sid 2/ Arbetsställe relaterad mall/längd | Orbit | längd
Anestesi anteckning Orbit | Sid 2/ Arbetsställe relaterad mall/vikt | Orbit | Vikt
Anestesi anteckning Orbit | Sid 2/ Arbetsställe relaterad mall/tobak | Orbit | Rökare
Anestesi anteckning Orbit | Sid 2/ Operationskortsv relaterad mall | Orbit
Anestesi anteckning Orbit | Sid 2/ Fast mall PostOP smärta | Orbit
Anestesi anteckning Orbit | Sid 2/ Anteckningar | Orbit
Anestesi anteckning TC | ? | TC
Läkemedelslista papper | Blod, Plasma vätskor | Papper | Transfunderad mängd blod
Läkemedelsmodul TC | Blod, Plasma vätskor | TC | Transfunderad mängd blod
Läkemedelslista papper | Antibiotika | Papper | Antibiotioka administrerad kl
Läkemedelsmodul TC | Antibiotika | TC | Antibiotioka administrerad kl
Tidsregistrering i Orbit | Ringt avd | Orbit
Tidsregistrering i Orbit | Anlänt Op | Orbit |  | =preop???
Tidsregistrering i Orbit | Patienttid -start | Orbit
Tidsregistrering i Orbit | Förberedelser enligt WHO | Orbit
Tidsregistrering i Orbit | Anestesi-start | Orbit
Tidsregistrering i Orbit | Anestesi inledning klar | Orbit |  | Bedövning? Induktion? Uppläggning?
Tidsregistrering i Orbit | Klart operatör | Orbit
Tidsregistrering i Orbit | Time Out | Orbit
Tidsregistrering i Orbit | Operation - start | Orbit |  | Knivstart? Reponering? Ritning?
Tidsregistrering i Orbit | Operation -slut | Orbit
Tidsregistrering i Orbit | Avslutning enl WHO | Orbit
Tidsregistrering i Orbit | Anestesi slut | Orbit |  | Extubation? Lämnar salen
Tidsregistrering i Orbit | Patienttid -slut | Orbit
Anestesijournal Orbit | 2. Under Op/Funktionsbedömning | Orbit
Anestesijournal Orbit | 2. Under Op/Anestesimetod | Orbit | Anestesi kod
Anestesijournal Orbit | 2. Under Op/Komplikationer | Orbit | Komplikationskoder
Anestesijournal Orbit | 2. Under Op/Egna koder | Orbit
Anestesijournal Orbit | 2. Under Op/Åtgärder | Orbit
Anestesijournal Orbit | 2. Under Op/Anestesi adm | Orbit
Anestesijournal Orbit | 2. Under Op/Anestesimedel | Orbit
Anestesijournal Orbit | 3. Efter Op/ Utrustning | Orbit
Anestesijournal Orbit | 3. Efter Op/ Utskrivning/Utskriven till | Orbit
Anestesijournal Orbit | 3. Efter Op/ Utskrivning/Kommentar | Orbit
Anestesijournal Orbit | 3. Efter Op/ Utskrivning/Blödning | Orbit | Blödning
Anestesijournal Orbit | Fasta mallar/ Prod. Enh. /Prod enh -op | Orbit
Anestesijournal Orbit | Fasta mallar/ Prod. Enh. /Prod enh -Ane | Orbit
Anestesijournal Orbit | Fasta mallar/ Prod. Enh. /Prod enh -Rtg | Orbit
Anestesijournal Orbit | Fasta mallar/ Extra personal på sal | Orbit
Lab: Blodgas | Blodgas i TC labmodul | TC | Lägsta Hb
Anestesijournal sövning | Manuellt HB? | Papper | Lägsta Hb
Opjournal Opsköterska | Grund info/Allmänt/Personal | Orbit
Opjournal Opsköterska | Peroperativa Läkemedel | Orbit
Opjournal Opsköterska | Förbrukningsmaterial | Orbit
Opjournal Opsköterska | Implantat/artiklar | Orbit
Opjournal Opsköterska | Utrustning | Orbit
Opjournal Opsköterska | Fasta mallar/Genomlysning | Orbit
Opjournal Opsköterska | Opkortsrelaterade mallar | Orbit
Uppvakningsjournal | Allm/Pers/Art | Orb | Pat in UVA Pat ut UVA/Avd
Uppvakningsjournal | Förlopp | Orb | Komplikation?
Uppvakningsjournal | MätvärdenVårdtyngds mätning | Orb
Uppvakningsjournal | Mallar/Fasta mallar/UVA | Orb
Opjournal Operatör | ? | Orbit
Opbehov | ? | Orbit
Note on F51: Bengt Cederlund: alla blodgasapparater?

## Opererande kliniker
SPOR införande Checklista opererande kliniker
Klinik | Plats (Opavdelning) | VCh mejl adress | VCh kontaktad (datum) | VCh svar (datum) | Vårdplanerare utsedd av VCh som kontaktperson (mejl adress | Operationskorts huvudgrupper (används för att aktivera data export till SPOR) | Av kliniken vald infometod elektiv pat | Max tid kallelse => operation (veckor) | Information utskickad till personal (datum) | Planerad driftsättning (datum) | Info med kallalse till elektiva patienter (datum) | Driftsättning (datum)
ALB
| ANOPIVA S | [5 empty] | Separat brev
| ANOPIVA H | [5 empty] | Del i kallelse